## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科学技术普及专项经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 60 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照省委宣传部、省科技厅相关工作要求，组织开展2021年-2022年文化、科技、卫生“三下乡”和2021年云南省科技厅“科技下乡”集中示范活动；在活动地区联合共建科普活动室和“科技常下乡”科技示范基地；结合当地产业发展需求举办实用技术培训班；印发农村实用技术成果包和宣传册；探索科技下乡长效服务机制。 | [5 empty] | 1.、在昭通市镇雄县组织开展2021年度全国文化科技卫生“三下乡”云南分会场集中示范活动1次；在弥勒参加云南省科技活动周科普集中示范活动1次。 2.组建科技小分队，在昭通市镇雄县、临沧市临翔区共建科普活动室5个。 3.分别在怒江州福贡县、昭通市盐津县、迪庆州维西县、大理州漾濞县等地建立肉牛养殖、地方鸡养殖、核桃种植等科普示范点6个。 4.积极推动科技、人才、技术“常下乡”“常在乡”，组织科技特派员形成科技团队赴怒江州、临沧市、丽江市、玉溪市等地开展肉牛、食用菌、核桃、澳洲坚果等科学技术普及与种养殖技术培训工作。 5.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果及支撑服务乡村振兴产业发展，科技下乡团队专家组多次赴怒江州、临沧市、普洱市、迪庆州、红河州屏边县、昭通市镇雄县、曲靖市会泽县、文山州富宁县等地调研考察，开展技术培训及现场技术指导80余期2000余人次，受益群众近万人；联合各单位捐赠办公设备、科普书籍，种子种苗及农用物资等50余万元，在富宁县木央镇建立中药材（滇黄精、白及）及特色经济作物（八月瓜）党员种植示范基地35亩。 6.共发放《云岭牛图册》、《云南优良牧草栽培技术手册》、《云南省畜牧兽医科学院科技助力畜牧产业发展和产业扶贫系列丛书》，包括《生猪标准化养殖技术》《云南农村肉羊养殖“八改”技术》《实用蛋鸡养殖技术手册》《肉鸭养殖技术》《土杂鸡饲养管理技术手册》《云上黑山羊养殖技术》《半细毛羊养殖技术手册》《云南省家庭养殖农家饲料高效利用策略》《猪病防控技术》《牛病防治技术指导意见》《畜禽养殖场生物安全措施》《畜禽养殖粪污处理及利用技术》《羊病防控技术指导意见》等宣传材料及技术手册2000余册。 7.积极开展宣传报道，共对外宣传报道信息13篇，营造良好科普工作氛围。 8.科技下乡工作选送项目和个人入选2021年全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目、服务标兵名单。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科普活动室个数 | = | 1 | 个 | 5 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 实用技术宣传材料 | = | 2000 | 册 | 2000 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培训人次 | >= | 500 | 人次 | 2000 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 集中示范活动次数 | = | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训班期数 | = | 5 | 次 | 8 | 20 | 20
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴科技专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5 |  | 5 |  | 2.5 | 10 | 50 | 5
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 50
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据受援单位和相应贫困村需求，通过现场咨询指导、开展种养殖实用技术培训和发放技术实用手册，促进当地特色产业发展，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴提供技术支撑。 | [5 empty] | 开展云南松人工林森林病虫害防治、猕猴桃修剪技术及电商物流等方面技术指导，培训86人次，多次通过微信及电话进行技术、政策等方面咨询，捐赠化肥、农药农资若干，发放农村实用技术资料300余份。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
效益指标 |  | 社会效益指标 | 掌握并应用学习知识 | >= | 80 | 人次 | 80 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 80 | 人次 | 86 | 50 | 50
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 120 |  | 120 |  | 115.16 | 10 | 95.97 | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 120 |  | 120 |  | 115.16 |  | 95.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕我省打造世界一流“绿色食品牌”及高原特色现代农业建设要求，以及云南省农村科技服务中心主要工作职责，开展科技特派员选派、星创天地、农业领域项目评审检查验收、农业科技园区、2021年云南省乡村振兴管理服务、杨凌农高会等内容开展相关配套工作。根据工作开展过程中的关键环节和现实需要，引导科技特派员积极推进农业科技创新，把一批新型实用成果、技术转移推广到农村基层。通过建立新型服务体系与技术转移体系，为农业农村提供更为科学、高效、适用的新技术、新品种、新装备，整合各级各类科技资源和科技成果向县域农业农村集聚，为农村科技创新提供技术支撑，加快我省科技成果转化和产业化进程。 | [5 empty] | （1）完成云南科技特派员工作平台建设，并进行逐步试用和推广使用。对单位现有科技项目在线评审系统提升改造。（2）完成“2022年绿色食品及高原特色现代农业领域科技计划项目”现代生物种业创新、食品制造等6个领域54个项目评审工作；完成自上而下项目“云南高原特色新型航天级食（饮）品研发与应用”等10余个项目评审工作；完成新增项目（4个平台，1个种业）评审工作；完成揭榜制项目“高产GABA德氏乳杆菌保加利亚亚种L4产业化开发关键技术攻关”项目专家论证。（3）完成2021年第二批科技计划项目资金明细划拨核查工作；组织2019年和2020年立项20余个项目《云南省科技厅科技计划项目执行情况报告》填报工作，开展项目调研与评估管理。（4）完成2010名省级科技特派员，24个省级特派团，1800名三区科技人才的评审选派工作。（5）完成37家省级农业科技园区数据汇总；统计37个省级农业科技园区信息公开数据。组织专家到昆明、红河、大理、楚雄、普洱5个州市，对7个申报单位进行现场查验，形成考察报告。（6）提供县域经济创新发展科技统计数据，完成省级星创天地四批共119家统计工作。完成省第五批49家星创天地验收工作，其中32家通过验收。完成省第六批星创天评审工作，其中57家进入培育期。完成省级星创天地近三年（2019-2021）100家总结报告，完成国家星创天地共计三批51家总结报告。开展2016-2019年四批119家星创天地评估工作。（7）发表论文2篇，出版专著2本。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 转化应用科技成果数 | = | 9 | 项 | 9 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培训人次 | >= | 400 | 人次 | 450 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | = | 2 | 篇 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才 | = | 1 | 人 | 2 | 30 | 30
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.6 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省农村科技服务中心王健敏“三区”人才专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2 |  | 2 |  | 0.91 | 10 | 45.5 | 4.55
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 2 |  | 0.91 |  | 45.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据受援单位需求，通过现场授课、咨询和技术指导，开展云南松森林病虫害防控等相关技术培训和实操，发放相关资料和书籍，促进当地云南松森林健康和可持续经营管理，为维护当地生态环境和绿水青山提供技术支撑。 | [5 empty] | 开展远程通讯或现场技术咨询指导5次，现场技术培训授课1次，培训林场职工及农户共33人次；发放病虫害防控药剂、化肥和相关书籍1批。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
效益指标 |  | 社会效益指标 | 参训职工掌握并应用相关知识 | >= | 5 | 人次 | 33 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 5 | 人次 | 33 | 50 | 50
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.55 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技发展战略与政策研究专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 21 |  | 21 |  | 11.2 | 10 | 53.33 | 5.33
|  | 其中：当年财政拨款 | 21 |  | 21 |  | 11.2 |  | 53.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目研究，拟达成如下三项目标：1、动态跟踪和深层剖析云南省农业重点产业科技创新发展状况，梳理凝练制约云南省现代农业发展的重大科技问题，提出有针对性的问题解决方案及对策措施建议，提出适宜我省农业重点产业发展的综合科技创新体系构架，为云南省打造世界一流绿色食品牌、农业科技领域年度项目申报指南编制及中长期创新发展政策措施制定提供依据。2、分析总结云南省基础研究计划发展现状和取得的成效，剖析存在的关键问题，研究完善多元化基础研究综合资助体系、基础研究项目分类评价制度和项目评价指标体系，修订完善《云南省基础研究计划项目管理实施细则》，为云南省基础研究计划优化管理与评价提出合理、可操作的对策建议和细则，供相关部门决策参考。3、形成基层创新调研报告及可行性强的措施建议1-2份、提交综合报告和决策咨询报告各1份，发表论文1-2篇。 | [5 empty] | 1、跟踪剖析了云南省农业重点产业科技创新发展状况，撰写完成水果、茶叶等专题报告14个，调研报告2个，综合报告1个，撰写论文4篇，完成专著初稿1部，梳理凝练出制约云南省现代农业发展的重大科技问题，提出有针对性的问题解决方案及对策措施建议，提出适宜我省农业重点产业发展的综合科技创新体系构架。2、分析总结了“十三五”期间云南省基础研究计划发展现状和取得的成效，剖析了存在问题，完善了项目评价指标体系，研究形成基础研究项目分类评价打分表，撰写项目研究报告和决策咨询报告各1份，修订完善了现行的《云南省基础研究计划项目管理实施细则》，发表研究论文1篇。3、形成基层创新调研报告1份，可操作性措施建议3份，提交综合报告和决策咨询报告各1份，发表论文5篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完善省基础研究计划项目分类评价 | >= | 6 | 项 | 6 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 修订项目管理办法和细则 | = | 3 | 项 | 3 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 提出项目评价指标体系 | = | 3 | 项 | 3 | 25 | 25
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.33 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年专业技术人才（李雯）专项经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 李雯同志符合申报要求 | [5 empty] | 已完成2021年享受云南省政府特殊津贴人员李雯同志专项资金发放
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
效益指标 |  | 社会效益指标 | 及时发放专项资金 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 专业技术人才专项资金 | = | 20000 | 元 | 20000 | 50 | 50
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 已故在职人员周自玮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 14.92 |  | 14.92 |  | 14.92 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14.92 |  | 14.92 |  | 14.92 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发放已故在职人员周自玮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。 | [5 empty] | 发放已故在职人员周自玮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放已故在职人员周自玮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。 | = | 149140 | 元 | 149140 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 及时发放已故在职人员周自玮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。