## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省科学技术发展研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年第一批科学技术普及专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术发展研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30 |  | 30 |  | 16.4 | 10 | 54.67 | 5.47
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 16.4 |  | 54.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）云南省科普产业发展研究： 通过深入调研，全面掌握国内科普产业发展情况和云南省科普产业基础，提出云南省科普产业发展方向和思路，为管理部门提供参考。 1、提交一份国内科普产业调研报告。 2、提交一份云南省科普产业基础情况调研报告。 3、提交一份云南省科普产业咨询报告。 （二）“十四五”云南省科学技术普及工作规划研究： 通过项目的实施，提出“十四五”科普工作的思路、发展目标、重点任务和保障措施，为管理部门提供决策参考。 1.提交“十四五”云南省科学技术普及工作规划研究总报告1份； 2.提交“十四五”云南省科学技术普及工作规划研究咨询报告1份； 3.提交“十四五”云南省科学技术普及工作规划研究调研报告1份。 | [5 empty] | （一）云南科普产业发展研究： 1.提交一份安徽调研报告； 2.提交一份云南省内科普产业调研报告； 3.提交一份云南省科普产业发展研究报告； 4.提交一份云南省科普产业咨询报告。 （二）“十四五”云南省科学技术普及工作规划研究： 形成《"十四五"云南省科学技术普及工作规划（代拟稿）》1份。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 咨询报告 | >= | 2 | 份 | 1 | 10 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 管理部门、成果应用部门满意 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按时结题验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 为科普工作提供决策参考 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 调研报告 | >= | 2 | 份 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 总报告 | >= | 2 | 份 | 1 | 10 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 85.47 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省科学技术发展研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年第一批科技发展战略与政策研究专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术发展研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 52.81 | 10 | 88.02 | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 52.81 |  | 88.02
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以“十四五”科技创新规划制定和贯彻落实为目标，聚焦经济社会民生发展的重点、焦点、难点问题，以创新型云南建设、科技计划管理改革、创新主体培育、国内外科技合作、创新体系建设等为重点开展研究。2021年，拟立项实施云南省科技厅科技发展战略与政策研究专项项目6项，完成“十四五”科技创新规划文本起草，完成综合研究报告、咨询报告、调研报告、政策文本（代拟稿）等研究成果20份以上，形成一批高质量研究成果，为省委省政府和科技管理部门提供决策参考。 | [5 empty] | （1）通过开展课题研究，共形成《创新驱动高质量发展29条措施》（《加快建设创新型云南建设？推动高质量跨越发展的若干政策措施》）、《创新驱动高质量发展八大工程》（《加快创新型云南建设行动计划方案》）、《云南省财政科研项目和经费管理改革20条措施》、《云南省科技计划项目管理办法》、《云南省科技计划项目资金管理办法》、《云南省财政科技项目资金绩效管理办法》等6项代拟稿，其中“29”条为中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅联合印发，《创新驱动高质量发展八大工程》作为《云南省“十四五”科技创新规划》中组成部分由云南省人民政府印发，“20”条为云南省人民政府办公厅印发，其余为云南省科技厅、云南省财政厅与云南省科学技术厅联合印发，超额完成任务。 （2）在云南省“十四五”科技创新规划报批过程中撰写：解读材料1份、若干建议1份；规划任务分解方案。材料已经在《云南省“十四五”科技创新规划》报批、公布实施中应用。 （3）在课题研究中形成9份咨询报告、9份研究报告及6份调研报告；课题研究成果已经形成科技报告纳入公开范围；调研报告中五篇刊发于《科技创新智库调研报告》（内刊），1篇由云南省科技厅报送分管副省长，含报送报告共有2篇获得省级领导、省级部门领导签批；超额完成任务。 （4）项目执行期内，含课题阶段性成果在内，《科技创新与发展研究》（内刊）共刊发45期，有14篇文章获得各级领导签批19次，其中省级领导11次。 （5）参与中国民主促进会云南省委员会政治协商专报材料撰写，获得王予波省长批示。 支撑云南省科技厅文稿起草工作，起草、参与起草重要讲话、文章9项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87.5
产出指标 |  | 数量指标 | 调研报告 | >= | 8 | 份 | 6 | 10 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按时结题率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成果被政府部门采用数 | >= | 2 | 份 | 3 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 综合研究报告 | >= | 6 | 份 | 9 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 决策咨询报告 | >= | 6 | 份 | 6 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.3 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省科学技术发展研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术发展研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8 |  | 8 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对欠发达地区科技创新的空间特征分析，找出云南省市区科技创新的空间差异与空间联系，探索谋划云南科技创新发展路径，为制定云南同步推进科技创新和高质量跨越式发展的政策提供理论、实证、评估和经验参考。主要分为以下三个方面：1.系统研究发达地区科技创新的成效、经验及对策。2.系统研究发达地区科技创新空间特征及案例，提出云南省科技创新发展的路径及对策。3.把握云南省科技创新发展现状并且形成对策，提出西南地区科技创新的空间特征与云南协同发展策略，汇总成研究报告. | [5 empty] | 通过实地调查研究，对云南作为欠发达地区科技创新空间差异和联系进行了分析，在学习借鉴发达地区经验的基础上，为云南科技创新支撑高质量跨越式发展提出了较为务实、可操作的对策建议。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进云南科技创新发展 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 2份调研报告、1份研究报告 | >= | 3 | 份 | 3 | 50 | 50
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省科学技术发展研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年第四批科技发展战略与政策研究专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术发展研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 40 |  | 40 |  | 6.36 | 10 | 15.9 | 1.59
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 |  | 40 |  | 6.36 |  | 15.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.形成《加快建设创新型云南建设？推动高质量跨越发展的若干政策措施》报审稿、《加快创新型云南建设行动计划方案》代拟稿、《深化云南省科技计划项目与经费管理改革的实施意见》（代拟稿）、科技强国行动纲要云南实施方案》代拟稿。2.云南省“十四五”科技创新规划解读材料、若干建议；规划任务分解方案。3.提交咨询报告，研究报告，调研报告。 | [5 empty] | （1）通过开展课题研究，共形成《创新驱动高质量发展29条措施》（《加快建设创新型云南建设？推动高质量跨越发展的若干政策措施》）、《创新驱动高质量发展八大工程》（《加快创新型云南建设行动计划方案》）、《云南省财政科研项目和经费管理改革20条措施》、《云南省科技计划项目管理办法》、《云南省科技计划项目资金管理办法》、《云南省财政科技项目资金绩效管理办法》等6项代拟稿，其中“29”条为中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅联合印发，《创新驱动高质量发展八大工程》作为《云南省“十四五”科技创新规划》中组成部分由云南省人民政府印发，“20”条为云南省人民政府办公厅印发，其余为云南省科技厅、云南省财政厅与云南省科学技术厅联合印发，超额完成任务。 （2）在云南省“十四五”科技创新规划报批过程中撰写：解读材料1份、若干建议1份；规划任务分解方案。材料已经在《云南省“十四五”科技创新规划》报批、公布实施中应用。 （3）在课题研究中形成9份咨询报告、9份研究报告及6份调研报告；课题研究成果已经形成科技报告纳入公开范围；调研报告中五篇刊发于《科技创新智库调研报告》（内刊），1篇由云南省科技厅报送分管副省长，含报送报告共有2篇获得省级领导、省级部门领导签批；超额完成任务。 （4）项目执行期内，含课题阶段性成果在内，《科技创新与发展研究》（内刊）共刊发45期，有14篇文章获得各级领导签批19次，其中省级领导11次。 （5）参与中国民主促进会云南省委员会政治协商专报材料撰写，获得王予波省长批示。 （6）支撑云南省科技厅文稿起草工作，起草、参与起草重要讲话、文章9项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按时结题率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成果被部门采用数 | >= | 2 | 份 | 3 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 决策咨询报告 | >= | 2 | 份 | 3 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.59 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省科学技术发展研究院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省有突出贡献优秀专业技术人才专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术发展研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《云南省人民政府关于２０２０年度 云南省有突出贡献优秀专业技术人才和 享受政府特殊津贴人员的决定》（云政发[2020]6号） | [5 empty] | 获得云南省人民政府颁发的省突证书，及时将奖金发放给获奖人员。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 省突证书 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 在行业领域做出突出贡献 | = | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 获奖人员的满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。