## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年第一批科学技术普及专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 250 |  | 250 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.科技活动周及科普讲解大赛目标： （1）根据科技部确定的科技活动周主题，确定2022年云南省科技活动周的主题，在全省范围内开展丰富 多彩的群众性科普活动； （2）拟定科技活动周活动的具体方案，组织协调各承办单位开展各项科普活动； （3）拟定2022年云南省科技活动周启动仪式的方案，组织实施启动仪式，组织开展现场示范和活动周期 间的重大科普活动； （4）协调组织2022年科技活动周云南省内各（州)市、县、乡（镇）开展系列科普活动； （5）制定“第八届云南省科普讲解大赛”活动方案并组织实施； （6）组织“2022年科技活动周”及“第八届云南省科普讲解大赛”的新闻采访报道活动和宣传活动，并 对这两项活动进行全面总结。 2.重大科技宣传工作目标： （1）宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的建设。深入宣传全省科技系统学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述和考察云南重要讲话精神等，聚焦全面从严治党，强化理想信念教育。 （2）做好科技入滇、部省会商、奖励大会等重大科技活动宣传保障，积极营造良好创新氛围。 （3）宣传推介省实验室建设等重点科技平台、重点科技人才、重点创新主体、重大科技成果、重大科技政策、 中国(云南)自由贸易试验区人才和科技工作成效等科技创新重大出。 （4）总结科技助力决战决胜脱贫攻坚成效，为迈向乡村振兴新征程营造氛围。 （5）做好“八五”普法宣传工作，加强省科技厅出台的相关政策法规学习宣传。 （6）组织策划“十四五”规划开局、省两会期间和全省科技工作会期间做好云南日报、省政协报专版和专栏宣传、双创大赛等专题宣传活动。 （7）围绕厅重点工作，开展主题新闻发布宣传。 （8）组织媒体记者深入各州(市)集中深入采访，进行系列宣传报道。 （9）开展舆情关注和应对工作。关注研判报纸、电视和互联网等各类新闻媒体对科技工作的宣传报道，正确引导舆论。 （10）继续做好省委宣传部(省人民政府新闻办)新闻线索和素材、云南发布报送工作。 （11）丰富栏目内容、提升稿件质量，提升“科技彩云南”微信平台的传播力和影响力。 | [5 empty] | 一、科技活动周及科普讲解大赛完成情况。（一）2022年科技活动周启动式及集中示范活动举行启动仪式于2022年5月21日上午在大理市举行。（二）举行“科学之夜”活动。5月21日晚在大理州博物馆举行“科学之夜”活动。“科学之夜”科普展示项目有600余项，参与互动体验活动人数达500余人次，为公众提供精彩纷呈的“科普大餐”。（三）组织科普教育基地和科研机构开放体验和进校园活动。（四）科技活动周期间发放各类资料100多万份，科技咨询20万人（次），开放科普教育基地及科研机构大学175余个。媒体报道100余篇（条）。出版发行《2021云南科学大讲坛》1000套。承办“云南省第八届科普讲解大赛”，组织来自15个州市的62名选手参加半决赛、决赛，人数创历届新高。云南广播电视台对总决赛现场情况进行掌上直播，观看人数达16.7万人。组织科普讲解赛选拔的魏健生荣获“2021年全国科普讲解大赛”一等奖。 二、重大科技宣传完成情况。（一）狠抓党建工作，努力打造模范机关被厅机关党委表彰为“省科技厅模范机关创建流动红旗单位”，多形式开展政治理论学习共开展15次习近平总书记系列重要讲话及指示批示精神学习。共集中理论学习近30余次，党员精神面貌发生明显改善，支部各项工作有明显提高。（二）高质量做好重大科技活动宣传。策划组织70余场重大科技宣传活动，近200场次宣传保障。与省新闻办一同高质量完成第六届云南国际人才交流会、腾冲科学家论坛等宣传保障，组织新闻发布、协调记者采访活动及相关稿件审读，提供宣传素材近200项。专题策划着力打造宣传亮点。与省委宣传部组织开展的“云岭最美科技人”选树活动成为宣传品牌，受到王予波省长、张治礼副省长批示表扬。聚焦云南科技工作抓改革、抓服务、抓落实，新举措、新政策、新变化。中心撰写的述评报道《踔厉前行 云南科技的新与变》成为宣传刷屏爆款报道。学习强国等20余家媒体全媒体推送。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 示范活动 | >= | 1 | 次 | 3 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 科普竞赛次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 组织宣传 | >= | 1 | 次 | 3 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 科普活动 | >= | 1 | 次 | 4 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 集中采访 | >= | 20 | 次 | 30 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传视频 | >= | 100 | 部 | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件 | >= | 1500 | 篇 | 1600 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 90 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科普展参观人次 | >= | 100000 | 人次 | 100000 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 媒体直播 | = | 1 | 次 | 2 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 视频制作 | = | 3 | 部 | 20 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 主要媒体合作专版宣传 | >= | 3 | 家 | 4 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。