## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省农村中心其他事业收入专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 104 |  | 104 |  | 25.79 | 10 | 24.8 | 2.48 | “联合共建中国斯里兰卡特色植物资源研发实验室”项目结转资金已上缴财政，所以预算执行率较低
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 104 |  | 104 |  | 25.79 |  | 24.8
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成“联合共建中国斯里兰卡特色植物资源研发实验室”项目实验室设备调试，技术人员培训，配合斯方做好设备维护及后续研发工作的开展。 2.开展“云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范”项目数据采集和协助研究成果的示范应用工作。采集涉农信息数据200条以上，向5家以上企业提供信息服务与决策咨询，客户满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 1.组织云南农业大学及相关技术人员赴斯里兰开展实验室设备调试、完成技术人员培训5人。2.开展“云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范”项目数据采集和协助研究成果的示范应用工作。采集涉农信息数据250条以上，向6家企业提供信息服务与决策咨询，赴富宁木令村、龙哈村开展肉牛青贮饲料制作技术培训80人次，客户满意度达到90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 采集涉农信息数据 | >= | 200 | 条 | 250 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数量 | >= | 5 | 人次 | 85 | 15 | 15 | 项目参与单位农村中心“云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范”协议书里没有培训任务，根据项目承担单位任务统筹，实际执行过程中增加了技术培训内容。
效益指标 |  | 社会效益 | 信息服务与决策咨询企业数量 | >= | 5 | 人(人次、家) | 6 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.48 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 150 |  | 149.47 | 10 | 99.65 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 150 |  | 149.47 |  | 99.65
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕云南省农村科技服务中心主要工作职能，开展云南省乡村振兴科技创新示范县（村）创建综合服务、云南省科技特派员（团）选派、云南省“三区”科技人才选派、云南省国际科技特派员认定、星创天地、农业科技园区认定、项目评审评估及验收、杨凌农高会参展等相关配套工作。 | [5 empty] | 选派云南科技特派员2510名、科技特派团31个、科技特派队60个、“三区”科技人才2728名、国际科技特派员36名。立项云南省乡村振兴科技创新县15个，云南省乡村振兴科技创新村18个；开展2024年15个科技创新县、52个科技创新村的申报和评审工作。组织完成4个类型农业领域科技共179个项目评审工作。其中高原特色农业领域科技计划项目80个，“自上而下”项目14个，“2024年乡村振兴产业关键技术集成示范”专项84个。完成6批32个项目验收、4个项目财务审计，实地核查项目9个。组织开展第六批27家省级“星创天地”专家验收、现场查验、风险查证及授牌，第七批76家省级“星创天地”培育建设及验收评审，第八批173家“星创天地”初审、82家“星创天地”会议评审工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目评审数量 | >= | 4300 | 项 | 5861 | 50 | 50 | 因2023年度项目申报数量增加，所以项目评审数量增加
效益指标 |  | 社会效益 | 政策咨询解答数量 | >= | 30 | 人次 | 50 | 30 | 30 | 超额完成
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科技工作参与公众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 超额完成
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 60 |  | 59.3 | 10 | 98.83 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 60 |  | 59.3 |  | 98.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照省委宣传部、省科技厅相关工作要求，组织开展2023年-2024年文化、科技、卫生“三下乡”和2023年云南省科技厅“科技下乡”集中示范活动；在活动地区联合共建科普活动室和“科技常下乡”科技示范基地；结合当地产业发展需求举办实用技术培训班；印发农村实用技术成果包和宣传册；探索科技下乡长效服务机制。 | [5 empty] | 组织省农科院等12个单位专家在迪庆州维西县开展云南省2023年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动和科技下乡活动各1次。组建科技小分队，与维西县联合共建科普活动室1个，在保山市昌宁县田园镇达丙社区建立食用菌科普示范点1个，在维西县和芒市建立黑乌鸡养殖科普示范点2个，在盐津县和会泽县建立肉牛养殖及牧草高产种植加工科普示范点2个，开展技术服务企业和产业调研等30余次，在会泽县、芒市、易门县、维西县、双柏县等地围绕生猪、肉牛、核桃、花椒、咖啡、茶叶、食用菌等领域，开展农村实用技术培训15期，共培训企业技术人员、种养殖大户和农户等1000余人次。联合各单位捐赠办公设备、科普书籍，种子种苗及农用物资等近40万元，共发放种植、养殖及病虫害防治宣传材料及技术手册4000余册。共对外宣传报道信息8篇，营造良好科普工作氛围。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 集中示范活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 科普活动室个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培训班期数 | >= | 5 | 期 | 15 | 15 | 15 | 原任务书拟开展5-8期培训班，实际开展15期，主要原因是因工作需要，原计划大规模培训，拆分为小规模多次培训。
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人次 | >= | 500 | 人次 | 1000 | 30 | 30 | 原任务书拟培训500人次，实际培训1000人次，主要原因是因工作需要，在原计划基础上增加了培训次数和人数。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.88 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年研发投入提升工程专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13 |  | 10.52 | 10 | 80.92 | 8.09 | 项目任务书到2024年6月，结转资金将用于2024年上半年继续实施。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13 |  | 10.52 |  | 80.92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、项目将研究分析云南农业高新技术企业党建工作基本情况和存在的主要问题，提出促进云南农业高新技术企业党建工作发展的对策建议，旨在探索加强和完善党对云南农业高新技术企业的领导，加强和改进云南农业高新技术企业党的建设，增强基层党组织政治功能和组织功能的有效方法路径，为云南农业高新技术企业、非农业高新技术企业及其他领域企业基层党组织提升战斗力、凝聚力、向心力提供有益参考和借鉴。2、贯彻落实科技扶贫相关精神，总结自1950年2月云南全境解放以来，直至2021年4月30日云南省脱贫攻坚总结表彰大会宣告云南省脱贫攻坚战取得全面胜利期间云南科技扶贫的特色经验和创新做法，通过分类进行资料收集、整理、分析，以期达到以下几个目标：（1）总结梳理云南省开展科技扶贫工作历程及大事记、专项扶贫计划、重点行动、定点挂钩扶贫、行业扶贫、经验与案例、代表人物等内容；（2）总结在省委省政府的坚强领导下，云南科技扶贫工作的主要特色经验和取得的主要成果；（3）明确政府、各级科技管理部门、科研院所及大专院校在科技扶贫中所发挥的作用； （4）为进一步强化提升基层科技创新，为云南省政府部门、科技部门在深入开展巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴工作中提供参考。 | [5 empty] | 1.项目已完成楚雄州、普洱市、文山州等地州相关农业高新技术企业的实地调研，撰写调研报告2项。已完成综合报告和决策咨询报告的撰写工作，目前正进行资料整理、分析和修改完善工作。撰写学术论文1篇。项目研究分析了云南农业高新技术企业党建工作基本情况和存在的主要问题，提出促进云南农业高新技术企业党建工作发展的对策建议，积极探索加强和完善党对云南农业高新技术企业的领导，加强和改进云南农业高新技术企业党的建设，增强基层党组织政治功能和组织功能的有效方法路径。 2.按照工作要求，通过大量资料收集整理和咨询科技厅老领导、老同志，总结和整理了云南省科技扶贫70年重点工作的开展情况和成效，并形成《云南省扶贫志》（科技扶贫部分），经厅领导审批后报送省志办，重点内容被编录在《云南省扶贫志(1950-2021)》中。根据《云南省扶贫志》（科技扶贫部分）中的主要核心内容，进一步归纳凝练，完成《云南省科技扶贫七十年工作综述》文章撰写，现已开展内刊投稿工作； 3.《提升云南省乡村科技成果转化能力对策研究报告》已形成初稿； 4.开展129个县科技创新能力监测评价工作，以各县域2021年度科技、经济和社会统计数据为基础，建立评价指标，对基层创新基础、投入、管理、绩效四个方面的内容进行测算和评价，形成《云南省县域科技创新能力监测评价方案》一份。测算结果能够客观反应基层科技成果转化能力和现状，从而有效促进优化资源配置，转变发展方式，改善创新环境，建立乡村科技成果转化新模式，为提升乡村成果转化能力提出意见和建议提供数据支撑； 5.课题组赴红河州红河县、会泽县、蒙自县；赴江西省、河北省开展相关研究。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 阶段性研究报告 | >= | 3 | 份 | 4 | 50 | 50 | 原合同书拟撰写研究报告3份，实际完成4份，主要原因是因开展工作涉及成果总结，增加研究报告1份。
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人次 | >= | 100 | 人次 | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度（%） | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度（%） | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度（%） | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.09 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省胡蜂种质资源调查和标本采集、个体性状测定，撰写论文1篇。 | [5 empty] | 1、在云南省全域范围内开展了野生胡蜂标本采集，重点在昆明、楚雄、普洱、迪庆、保山、文山、蒙自等地，采集到2000号胡蜂标本并记录了胡蜂标本地理空间分布信息。2、通过开展胡蜂形态分类鉴定和线粒体COI基因测定，判定了采集的胡蜂物种组成情况，主要有：黄脚胡蜂、金环胡蜂、基胡蜂等物种。3、研究确定了云南人工饲养的胡蜂物种主要包括黄脚胡蜂、金环胡蜂、双色胡蜂和基胡蜂等。4、申请专利2项，获授权实用新型专利1项（一种胡蜂进出巢穴的观察装置），撰写论文1篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 撰写论文 | = | 1 | 篇 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 生态效益 | 采集胡蜂资源分类鉴定品种 | >= | 2 | 个 | 3 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 1.65 | 10 | 33 | 3.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 1.65 |  | 33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展种养殖技术现场培训8次，培训农户80人次。 发放农村实用技术成果包和宣传册200册。 开展远程通讯或网络技术咨询指导10次以上。 | [5 empty] | 开展森林、草场培育、蜂类养殖、水果种植等农业实用技术现场培训及咨询8次，开展远程通讯或网络技术咨询指导20次；培训林场职工及农户90人次。发放农药药剂和有机肥2批，发放农村实用技术图书和宣传册200余册。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 现场培训期数 | >= | 8 | 次 | 8 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 80 | 人次 | 90 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养人次 | >= | 80 | 人次 | 80 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.3 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省农村科技服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划中西部地区选派培训专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农村科技服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 133 |  | 129.47 | 10 | 97.35 | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 133 |  | 129.47 |  | 97.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织开展“三区”科技人员专项计划培训，按科技部要求，完成2023年“三区”人才培训人数和培训人天数。 | [5 empty] | 组织开展了“三区”科技人才专项培训，包括滇西片区、滇西北片区、滇南片区、昆明（全省）、滇西南、滇东北集中培训6期。通过线上线下相结合的方式共培训“三区”科技人员、科技特派员、农业企业和合作社科技人员900余人，培训主题包括高原特色农产品种植与加工、畜禽水产规模养殖与加工、中药材种植与加工等多个领域学科。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 200 | 人次 | 900 | 50 | 50 | 因培训期数增加，并且结合线上线下培训方式，使参加培训人次增加。
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员合格率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.74 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。