## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 单位事业资金收入经费及单位结转结余经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 95 |  | 95 |  | 35.62 | 10 | 37.49 | 3.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 95 |  | 95 |  | 35.62 |  | 37.49
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、 按照每年举办的公益性科普活动“云南科学大讲坛”工作的需要开展宣传策划，以“传播科学思想，营造创新氛围，激励创新精神”为宗旨，承担每期讲座的宣传工作，组织媒体网络对讲座进行预告推广、推送发布新闻报道等活动，传播讲座内容，为公众提供高层次、方向性、针对性的科普教育，全面提升社会公众的科学素质，引导社会公众理解、支持和参与科技创新，扩大讲座的影响力和公信力，打造云南科学大讲坛品牌，营造学科普、用科普的科学舆论氛围。二、围绕“2023年云南省创新创业大赛”赛前、预赛、复赛、决赛、颁奖仪式等活动节点，组织策划即时报道、媒体典型采访等宣传工作，弘扬创新创业文化，营造创新创业氛围，提升创新创业大赛知名度、参与度、影响力和号召力，推动创新创业大赛圆满完成。（一）设计大赛宣传的电子海报1张。（二）制作“2022年云南省创新创业大赛回顾”宣传片1部。（三）在新媒体平台发布获奖企业宣传报道稿件。（四）在“科技彩云南”微信公众号上设立双创风采栏目并发布稿件。（五）拍摄制作2-3部微视频。（六）在云南广播电视台专题全媒体平台宣传报道。（七）采访报道2-4家创新创业典型企业。三、届时将组织媒体在云南国际人才交流会会前、会中、会后宣传报道。 | [5 empty] | 一、2022年云南科学大讲坛项目受疫情影响，延期到2023年执行，共组织2期讲座，配合活动开展宣传工作，组织媒体报道，采写稿件宣传，出版讲座音像作品，按目标完成项目执行内容。云南科学大讲坛： （1）对第81期云南科学大讲坛、2023腾冲科学家论坛系列活动之院士科普进校园共2次活动进行图片拍摄、视频拍摄。 （2）共拍摄活动现场图片100余张，在“科技彩云南”微信公众号发布23张，被各类媒体报道转发60余张次。 （3）对活动现场进行全程视频拍摄记录，共180分钟。 （4）编辑制作《第81期云南科学大讲坛》1部共2集，在云南音响出版社出版发行。 二、2022年云南省创新创业大赛工作经费结转到2023年使用，2023年云南省创新创业大赛无工作经费，宣传工作按大赛各阶段工作要求配合开展，与云南广播电视台共同推出专栏报道，在大赛各重要时间节点进行宣传，按目标完成原计划执行内容。2023年组织关于云南省创新创业大赛的工作： （1）设计大赛宣传的电子海报1张。 （2）制作2023年创新创业大赛宣传片1部、2023年创新创业大赛总结片1部。 （3）拍摄制作大赛微视频4部。 （3）现场采访拍摄创新创业典型企业6家。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传海报 | >= | 1 | 张 | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传视频 | >= | 3 | 个 | 4 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 20 | 篇 | 68 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 典型企业采访 | >= | 4 | 家 | 6 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 按举办情况每期科技彩云南发预告1次，新闻报道稿1次。 | 篇 | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 按2023年云南科学大讲坛举办次数。 | 次 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 照片资料收集数量 | >= | 30 | 张 | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 主要媒体合作专栏宣传 | >= | 60 | 条 | 60 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 出版讲座的DVD光碟 | >= | 1 | 碟 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 省级媒体宣传报道稿件数量 | >= | 15 | 篇 | 22 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 此项目经费预算包含了上年度结转的项目经费。此外，此项目预算数为预计收到事业收入经费及上年结转经费合计数，实际当年未收到相关项目经费，使用上年结转经费，涉及项目相关工作完成较好。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.75 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 270 |  | 267.32 | 10 | 99.01 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 270 |  | 267.32 |  | 99.01
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕科技创新“十四五”规划提出的工作任务及年度科技宣传工作任务，在项目实施年度： （1）组织媒体记者宣传采访不少于20次，各主要媒体累计发稿不少于200篇。 （2）云南电视台“走一线看科技”视频发稿不少于50条次。 （3）云南日报“创新驱动彩云南”专栏发稿20篇。 （4）科技日报“科技彩云南”专栏发稿20篇。 （5）宣教中心制作宣传视频20个，专题片1个，重大科技活动照片拍摄存档100张，重大科技活动视频资料拍摄存档300分钟。 （6）“科技彩云南”微信平台每个工作日发布信息1次，全年发稿不低于255期900条。 （7）在科技日报、新华社、云南日报、云南广播电视台等主要媒体年度发稿不少于60条。 2.围绕科技活动周及科普讲解大赛在项目实施年度： （1）根据科技部确定的科技活动周主题，确定2023年云南省科技活动周的主题，在全省范围内开展丰富多彩的群众性科普活动。 （2）拟定科技活动周活动的具体方案，组织协调各承办单位开展各项科普活动。 （3）拟定2023年云南省科技活动周启动仪式的方案，组织实施启动仪式，组织开展现场示范和活动周期间的重大科普活动。 （4）协调组织2023年科技活动周云南省内各（州)市、县、乡（镇）开展系列科普活动。 （5）制定“第八届云南省科普讲解大赛”活动方案并组织实施。 （6）组织“2023年科技活动周”及“第九届云南省科普讲解大赛”的新闻采访报道活动和宣传活动，并对这两项活动进行全面总结。 | [5 empty] | 1.围绕科技创新“十四五”规划提出的工作任务及年度科技宣传工作任务，在项目实施年度： （1）组织媒体记者宣传采访20次，各主要媒体累计发稿大于600篇。 （2）云南电视台“走一线看科技”视频发稿大于200条次。 （3）云南日报“创新驱动彩云南”专栏发稿50篇。 （4）科技日报“科技彩云南”专栏发稿200篇。 （5）“科技彩云南”微信平台每个工作日发布信息1-2次，全年发稿超过255期900条。 （6）在科技日报、新华社、云南日报、云南广播电视台等主要媒体年度发稿大于100条。 （7）云南电视台“走一线看科技”共播出科技新闻72期，均同步在“七彩云端”APP上推送。 （8）宣教中心制作宣传视频130个，专题片10个，重大科技活动照片拍摄存档558张，重大科技活动视频资料拍摄存档426分钟。 2.围绕科技活动周及科普讲解大赛在项目实施年度： （1）根据科技部关于2024年举办科技活动周通知，同步在全省范围内开展丰富多彩的群众性科普活动。 （2）根据实际情况策划组织科技活动周活动，组织协调普洱市政府、普洱市科技局开展各项科技活动周相关工作。 （3）制定2023年云南省科技活动周启动仪式的方案，组织实施启动仪式，组织开展现场示范、科学之夜和活动周期间的重大系列科普活动。 （4）协调组织各中央驻滇、省级媒体宣传报道2023年科技活动周新闻通气会和系列科普活动。 （5）制定“第九届云南省科普讲解大赛”活动方案，并在玉溪市举办半决赛和总决赛。 （6）选拔推荐获得一等奖、二等奖的3名选手参加全国科普讲解大赛，组织参加全国科普讲解大赛，选派的3位选手分获一等奖和最具人气奖，二等奖，优秀奖，云南省科技厅荣获优秀组织奖。 （7）对2023年云南省科技活动周、第九届云南省科普讲解大赛这两项活动进行全面总结，并完成项目验收。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 集中采访 | >= | 20 | 次 | 20 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传视频 | >= | 100 | 部 | 130 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件 | >= | 1500 | 篇 | 1800 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 示范活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 科普竞赛次数 | = | 2 | 次 | 2 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 组织宣传 | >= | 1 | 次 | 3 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 科普活动 | >= | 1 | 次 | 2 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 科普展参观人次 | >= | 100000 | 人次 | 150000 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 主要媒体合作专版宣传 | >= | 3 | 家 | 8 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 媒体直播 | = | 1 | 次 | 3 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 视频制作 | = | 3 | 部 | 10 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受众满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.9 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第六批研发投入提升工程专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7 |  | 4.39 | 10 | 62.71 | 6.27
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7 |  | 4.39 |  | 62.71
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.“科技彩云南”迈入云南省优秀政务新媒体行列。 2.研究成果推动扩大“科技彩云南”传播力、影响力和覆盖面，2023年原创报道数量预计达600余条，用户关注量增加至33000人，全面持续巩固壮大具有鲜明云南科技特色的主流舆论阵地。 3.撰写提交3万字研究总报告、3000字咨询报告各一份。 4.在省级以上出版刊物刊发研究成果1-2篇。 | [5 empty] | 1.“科技彩云南”已迈入云南省优秀政务新媒体行列。 2.研究成果推动扩大“科技彩云南”传播力、影响力和覆盖面，2023年原创报道数量超过600余条，用户关注量增加至43000人，全面持续巩固壮大具有鲜明云南科技特色的主流舆论阵地。 3.撰写了研究总报告、咨询报告各一份，待项目验收时提交。 4.1篇研究成果将于2024年6月底前在省级以上出版刊物刊发。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 原创报道 | >= | 600 | 条 | 600 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告 | >= | 2 | 份 | 1 | 10 | 8 | 按项目进度推进，第2篇研究报告待修改完善。
产出指标 |  | 数量指标 | 刊发成果 | >= | 1 | 篇 | 0 | 10 | 5 | 按项目进度推进，研究论文拟修改定稿后刊发。
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 80 | 10 | 8 | 按项目进度推进。
效益指标 |  | 可持续影响 | 用户关注量 | >= | 33000 | 人 | 43000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 87.27 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。